关于参加重庆文理学院2023级本科学生开学典礼暨军训动员大会的通知

校内各单位：

为使2023级本科学生开学典礼暨军训动员大会高效、有序举办，现将有关工作通知如下：

一、大会主题

重庆文理学院2023级本科学生开学典礼暨军训动员大会

二、时间及地点

时间：2023年9月13日上午9:00

地点：红河A区田径场

三、参会人员

（一）全体校领导；

（二）永川区人民武装部领导；

（三）高层次人才代表（由人事处另行通知）；

（四）二级学院党政主要负责人1人；

（五）部分党政机关及教辅单位主要负责人1人（具体参会单位名单见附件2）；

（六）2023级全体本科学生。

四、相关要求

1.各部门要高度重视，提高对2023级本科新生开学典礼暨军训动员大会的认识，把此项工作作为新生“第一课教育”和“仪式感教育”的重要载体，增强新生的爱校荣校意识；

2.各学院2023级本科新生由军训教官按军训方阵集合整队，红河校区于8:40集合完毕，星湖校区学生于早上7：40集合完毕，从星湖广场统一乘车前往红河校区田径场；

3.新生辅导员在本学院新生区域，负责新生会场纪律；

4.主席台就坐领导佩戴校徽、着正装，参加典礼的全体新生要求衣着整齐；

5.典礼期间，全体人员必须保持肃静，手机调为静音，自觉遵守会场秩序，维护好场地整洁；

6.典礼结束后，星湖校区的新生统一乘车返回星湖，红河校区新生由各军训教官按照计划开展军事训练；

7.请各单位将参会名单（党政机关及教辅单位需参会名单见附件2）按照附件2要求于9月10日16:00前反馈至学生处吴雪君老师QQ邮箱：1210340500@qq.com。

特此通知

附件：1.重庆文理学院2023级本科学生开学典礼暨军训动员

大会工作实施方案

2.重庆文理学院2023级本科学生开学典礼暨军训动员

大会参会回执表

重庆文理学院

2023年9月7日

附件1

重庆文理学院2023级本科学生开学典礼

暨军训动员大会工作实施方案

为展现学校“高效、简洁、热情、文明”的形象，提升2023级本科学生入学后的第一课教育实效，增强仪式感；同时为提高新生对军事训练工作的认识，确保军事训练工作安全有序，特制订本方案。

一、组织领导

学校成立2023级本科学生开学典礼暨军训动员大会工作小组，具体负责组织、协调工作。

组  长：李天福

副组长：黎  志   蒋礼文   朱  江   钱闾建   吴小伟

陈泽兵   周  仁   夏  赟   李兴春   傅  万

陈明勇   吴  波

成  员：孙小媛   魏莉萍   汤金燕   李亮林   乐  波

杨维明   彭  蕾   彭盈盈   吴雪君   范彦云

金平彬   蓝琨博   陶  川   黄俐涛   陈柏骏

二、时间及地点

时间：2023年9月13日上午9:00

地点：红河A区田径场

三、参会人员

（一）全体校领导；

（二）永川区人民武装部领导；

（三）高层次人才代表；

（四）二级学院党政主要负责人1人；

（五）部分党政机关及教辅单位主要负责人1人；

（六）2023级全体本科学生。

四、大会议程

（一）升旗仪式（学生主持）；

（二）教师代表发言；

（三）在校生代表发言；

（四）2023级本科新生代表发言；

（五）新生校徽佩戴仪式；

（六）新生入学宣誓；

（七）领导向军训师授旗；

（八）军训师负责人做军训动员；

（九）校长讲话；

（十）全体新生齐唱校歌。

五、任务分工表

| 责任部门 | 负责项目 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 学工部 | 座次牌打印及摆放 | 9月12日 |
|  | 水及资料摆放 | 9月12日 |
|  | 学生组织（星湖学生乘车） | 9月13日 |
|  | 主持词撰写 | 9月5日 |
|  | 草拟校长讲话稿及定稿 | 9月5日 |
|  | 新生发言代表选拔及发言稿准备 | 9月5日 |
|  | 新闻稿撰写 | 9月13日 |
|  | 通知二级学院、党政机关及教辅单位相关人员参会 | 9月6日 |
|  | 校徽佩戴学生（男）确定及校徽准备 | 9月9日 |
| 团委 | 音响话筒调试 | 9月12日 |
|  | 现场礼仪选拔培训 | 9月12日 |
|  | 升旗仪式 | 9月13日 |
|  | 新生领誓人员确定及排练 （3名新生，2女1男） | 9月10日 |
|  | 老生发言代表确定及发言稿准备 | 9月5日 |
|  | 流程彩排 | 9月12日 |
| 武装部 | 主席台桌椅搬运及摆放 | 9月12日 |
|  | 田径场周边道路管制及现场秩序维持 | 9月13日 |
|  | 军训旗准备 | 9月12日 |
|  | 校歌教唱及现场领唱等相关准备 | 9月11日 |
|  | 军训领导发言稿 | 9月5日 |
|  | 协助组织星湖学生乘车，维持秩序 | 9月13日 |
| 后勤管理处 | 现场医疗救护 | 9月13日 |
|  | 星湖学生接送车辆安排 | 9月10日 |
| 人事处 | 教师代表确定及发言稿准备 | 9月5日 |
|  | 高层次人才确定及相关介绍材料准备 | 9月1日 |
|  | 通知提醒高层次人才参会 | 9月13日 |
| 党政办 | 通知提醒校领导参会 | 9月13日 |
| 宣传部 | 军训领导、教师、学生代表发言稿审核 | 9月9日 |
|  | 开学典礼背景墙、田径场横幅内容拟定、制作及悬挂 | 9月11日 |
|  | 现场摄影摄像 | 9月13日 |

六、工作要求

1.高度重视。各学院应高度重视新生开学典礼工作，严格按照通知要求开展相关工作，做好参会师生的组织工作，学院分管学生工作领导是本院学生参加开学典礼组织工作的负责人，确保新生按时集合完毕。

2.准备充分。各部门要明确分工，团结协作，认真做好典礼暨动员大会的准备工作，确保大会高效、有序。

附件2：

重庆文理学院2023级本科学生开学典礼暨军训动员大会

参会回执表

| 单位 | 姓名 | 职务/职称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.各二级学院报参会党政主要负责人1人；

2.党政机关及教辅单位参会名单：党政办公室、党委宣传部、教务处、党委学生工作部、招生就业处、党委保卫部、后勤管理处、团委、图书馆、星湖校区教育实践中心。每个单位报参会主要负责人1人。

3.参会回执于9月10日16:00前发送至QQ邮箱：1210340500@qq.com，联系电话：49891760。